## чек-лист
Чек-лист для осуществления контроля по предотвращению травматизма на объектах Заказчика, переданных Подрядной организации
1 | На этапе технического задания к контракту (договору) на строительные работы | Заказчик | Подрядчик | Совместно | Основание | Фактическое исполнение
1.1. | Заказчик обязан принять меры по предотвращению аварий и несчастных случаев на своих объектах (территории) в части организации и осуществления допуска на объекты (территорию) подрядных организаций. | V |  |  | 715 ст. ГК РФ
1.2. | Заказчик обязан контролировать деятельность подрядных организаций, выполняющих работы или предоставляющих услуги | V |  |  | 715 ст. ГК РФ
1.3. | Заказчик должен допускать подрядчика на свой объект (территорию) для выполнения работ. | V |  |  | 715 ст. ГК РФ
1.4. | Включение заказчиком в контракт с подрядчиками требований по охране труда из приказа Минстроя России от 14.01.2020 N 9/пр "Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты типовых условий контракта" с обязательным отражением мероприятий по предотвращению случаев травматизма и условия производства работ, подлежащих согласованию с подрядной организацией (п. 3 Перечня, утв. приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н "Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)". | V |  |  | 706 ст. ГК РФ
1.5. | Указание в контракте необходимости соблюдения требований охраны труда, аналогичных генподрядной организации, с субподрядными организациями | V |  |  | 706 ст. ГК РФ
1.6. | Организация непрерывной связи и координации действий с подрядными организациями до начала, во время и после окончания работ. | V |  |  | 715 ст. ГК РФ
1.7. | Генеральный подрядчик обязан при выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчиков или арендаторов: - разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории; - осуществлять их допуск на производственную территорию в установленном порядке; - обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ. Передача субподрядным организациям участков территории строительства, частей зданий, сооружений или отдельных объектов для выполнения строительно-монтажных работ оформляется двусторонним актом между генподрядной и каждой субподрядной организацией на период производства указанных работ. |  | V |  | 706 ст. ГК РФ
1.8. | Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику. |  | V |  | п.1.6 типовых условий контракта, утв. приказом Минстроя России от 14 января 2020 года N 9/пр
1.9. | Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в контракте. |  | V |  | п.1.4 типовых условий контракта, утв. приказом Минстроя России от 14 января 2020 года N 9/пр
1.10. | Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. |  | V |  | 715 ст. ГК РФ
2. | Организационные мероприятия, направленные на безопасное производство строительных работ (совместно Заказчиком и Подрядчиком)
2.1. | Разработка и утверждение Правил допуска подрядных организаций на территорию, подконтрольную Заказчику в виде отдельного документа или раздела в Положении о системе управления охраной труда | V |  |  | п. 7 Примерного положения, утв. приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н
2.2. | Соответствие организаторов и исполнителей строительного производства требованиям профессионального стандарта, утв. приказом Минтруда от 21.10.2021 № 747н |  | V |  | статья 195.3 ТК РФ
2.3. | Заказчик и подрядная организация должны организовать и провести оценку профессиональных рисков по следующим опасностям: 1) используемые им движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, передвигающиеся заготовки и строительные материалы, 2) опрокидывание машин; 3) неустойчивое состояния сооружения, объекта, опалубки и поддерживающих креплений; 4) высокие ветровые нагрузки; 5) падающие куски породы, предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений и их элементы, оборудование, горные породы и грунты; 6) наличие острой кромки, углов, торчащих штырей; 7) работы на высоте; 8) опасность, связанная с выбросом пыли и вредных веществ; 9) опасность, связанная с воздействием шума, в том числе опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; 10) опасность недостаточной освещенности или повышенной яркости света в рабочей зоне; 11) опасность воздействия пониженных или повышенных температур воздуха; 12) опасность поражения током; 13) иные опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, включенных работодателем в перечень идентифицированных опасностей. |  |  | V | п.5 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.4. | Составление Заказчиком и Подрядчиком и дальнейшее письменное ознакомление работников с Перечнем вредных и опасных производственных факторов, перечнем идентифицированных опасностей в ходе оценки уровней профрисков, а также с планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при авариях и спасательных работах |  |  | V | п. 2 Примерного перечня мероприятий, утв. приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н
2.5. | Издание Приказа о назначении ответственных за безопасную организацию работ со стороны Заказчика и Подрядчика в соответствии с нормами и правилами по охране труда, которые будут координировать действия заказчика и подрядчика и реагировать в случае нештатных ситуаций |  |  | V | п. 1 Примерного перечня мероприятий, утв. приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н
2.6. | Утвердить перечень работ повышенной опасности, проводимых по наряду-допуску с обязательным включением следующих работ: 1) работы с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов; 2) работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах; 3) земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и другие), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода и других опасных подземных коммуникаций; 4) осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта; 5) работы на высоте; 6) работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках; 7) работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог; 8) газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом газооборудовании); 9) кровельные работы газопламенным способом; 10) монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов; 11) монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях. |  | V |  | п.22 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.7. | Приказы о назначении от подрядной организации выдающего наряд-допуск и утверждающего план производства работ, ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ, ответственных за план мероприятий по эвакуации и спасению, обслуживание и осмотр СИЗ |  | V |  | подп. «б» п. 35, п. 53 Правил, утв.Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
2.8. | Предусмотреть в ППР первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов). |  | V |  | п.14 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.9. | Определить в ППР: 1) устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных работ на высоте (далее - средства подмащивания), предназначенные для выполнения данного вида работ или отдельной операции; 2) пути и средства подъема работников на рабочие места при строительстве зданий и сооружений выше 5-и этажей с установкой пассажирских подъемников и (или) лифтов; 3) грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную расстроповку длинномерных и крупногабаритных строительных конструкций. |  | V |  | п.15 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.10. | Определить в ППР: 1) средства контейнеризации или тара для перемещения штучных или сыпучих материалов, а также бетона или раствора с учетом характера и массы перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ; 2) грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), соответствующие массе и габаритам перемещаемого груза, условиям строповки и монтажа; 3) способы строповки, обеспечивающие подачу элементов конструкций при складировании и монтаже в соответствии с проектными решениями; 4) приспособления (пирамиды, кассеты), обеспечивающие устойчивое хранение элементов строительных конструкций; 5) порядок и способы складирования строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; 6) способы временного и окончательного закрепления конструкций; 7) способы удаления отходов строительных материалов и мусора; 8) защитные устройства (защитные улавливающие сетки, защитные перекрытия, козырьки или другие) при необходимости. |  | V |  | п.16 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.11. | Составление и согласование схемы подключения потребителей (работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории) к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие).Схемы подключения потребителей к энергоносителям (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие) должны быть согласованы с Заказчиком. Самовольное подключение к энергоносителям Заказчика не допускается. |  | V |  | п. 9 Примерного перечня мероприятий, утв. приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н
2.12. | Проведение Заказчиком вводного инструктажа по охране труда, учитывающего специфику организации и проведения работ на территории, работников (ответственных руководителей и исполнителей работ, специалистов по охране труда подрядной организации, производящих работы (оказывающих услуги) на территории Заказчика. | V |  |  | п.7 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.13. | Проведение вводного инструктажа по охране труда с работниками подрядных организаций с ознакомлением с возможными рисками, порядком безопасного перемещения на объектах заказчика, обеспечение работников подрядчика необходимой документацией и инструкциями по охране труда, составленными с учетом конкретных работ (пп. 11, 12 Перечня № 656н). | V |  |  | п.7 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14. | Составление и подписание Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства. До подписания Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ Заказчик должен проверить, чтобы подрядная организация выполнила следующие мероприятия: |  |  | V | прил.3 к Правилам по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.1. | производственные территории и участки проведения строительного производства в населенных пунктах или на территории эксплуатируемого объекта в целях обеспечения безопасности строительных работ для третьих лиц должны быть ограждены во избежание доступа посторонних лиц. |  | V |  | п.36 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.2. | Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть от 70° до 75°. |  | V |  | п.37 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.3. | У въезда на производственную территорию при капитальном строительстве необходимо устанавливать стенды с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения. |  | V |  | п.38 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.4. | Автомобильные дороги, находящиеся на производственных территориях, должны быть оборудованы соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин. |  | V |  | п.39 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.5. | В темное время суток строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, проезды и подходы к ним должны быть освещены. |  | V |  | п.42 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.6. | Санитарно-бытовые и производственные помещения и площадки для отдыха работников, а также автомобильные и пешеходные дороги следует располагать за пределами опасных зон. |  | V |  | п.43 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.7. | Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков. |  | V |  | п.43 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.8. | При производстве земляных работ на строительных площадках, на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. |  | V |  | п.44 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.8. | В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. |  | V |  | п.44 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.9. | Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками. |  | V |  | п.44 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.10. | Территориально обособленные помещения, площадки и участки строительного производства должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью. |  | V |  | п.45 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.11. | Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения или не занятых на работах на данной территории запрещается. К посторонним лицам относятся лица, не состоящие в штате подрядной (субподрядной) организации, не прошедшие обучение по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения работ, которые проводятся на конкретной строительной площадке, не имеющие средств индивидуальной защиты. |  | V |  | п.46 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.12. | Места временного или постоянного нахождения работников, не участвующих непосредственно в проведении строительного производства, должны располагаться за пределами опасных зон. |  | V |  | п.43 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.13. | Рабочие зоны с превышенным допустимым уровнем шума должны быть обозначены знаками безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты запрещается. |  | V |  | п.50 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.14. | Места проведения строительного производства с использованием пылевидных материалов, а также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов должны быть обеспечены аспирационными или вентиляционными системами (проветриванием). Управление затворами, питателями и механизмами на установках для переработки извести, цемента, гипса и других пылевых материалов следует осуществлять с выносных пультов. Работники должны работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. |  | V |  | п.53 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.15. | Дробильное оборудование должно быть оборудовано системами звуковой и световой сигнализации, обеспечивающей двухстороннюю сигнальную связь площадок для обслуживания приемных и транспортирующих устройств с пультом управления дробилок. Работники на данном участке должны применять средства индивидуальной защиты органов зрения, для извлвечения из камеры дробилки пользоваться специальными клещами и захватами. |  | V |  | п.67, 68 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.16. | Опасные зоны видов технологического оборудования, установок и устройств должны быть ограждены, экранированы или иметь устройства, исключающие контакт работников с опасными и вредными производственными факторами. Обрабатываемые движущиеся строительные материалы, выступающие за габариты оборудования, должны быть ограждены и иметь надежные устойчивые поддерживающие приспособления. |  | V |  | п.72 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.17. | Устройства для пуска, отключения и остановки технологического оборудования должны быть расположены так, чтобы ими можно было пользоваться непосредственно с рабочего места и чтобы была исключена возможность самопроизвольного включения оборудования и механизмов, травмирования работников. |  | V |  | п.77 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.18. | Ограждения и защитные устройства должны окрашиваться в цвета безопасности. |  | V |  | п.75 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.19. | Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути подъемных сооружений и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены) сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ. |  | V |  | п.81 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.20 | Электрические аппараты и устройства, применяемые на открытом воздухе, должны быть в защищенном исполнении. Исключается возможность пуска машин и механизмов посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников с одного рубильника. Распределительные щиты и рубильники должны быть оборудованы запирающими устройствами. Штепсельные розетки должны быть оборудованы устройством защитного отключения. |  | V |  | п.83 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.21. | Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - соответствовать ПОС и ППР. В соответствующих местах должны быть установлены надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и другие. |  | V |  | п.424 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.22. | Движение транспортных средств на производственной территории, погрузочно-разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться общепринятыми дорожными знаками и указателями. Для организации движения автомобильного транспорта на производственной территории строительного объекта должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения автомобильного транспорта и основные маршруты перемещения для работников. |  | V |  | п.432 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.14.23. | Подрядная организация должна определить места хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ. |  | V |  | п.24 Примерного перечня мероприятий, утв. приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н
2.14.24. | Информирование о наличии, месторасположении и режиме работы имеющихся на территории здравпунктов, постов первой помощи, обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая. Оборудование комнаты для оказания первой медицинской помощи |  | V |  | п.31 Примерного перечня мероприятий, утв. приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н
Внимание: Если этих указаний не будет в акте приемки внеплощадочных и внутриплощадочных работ, то затем Заказчик не сможет требовать от Подрядчика исполнения этих требований. Если Заказчик подпишет акт, произойдет НС, а фактически мероприятия по охране труда не проводились, ответственность, в том числе уголовная, будет неминуемой - и для Заказчика, и для Подрядчика.
2.15. | Составление и подписание Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства. Акт-допуск должен определять допуск и условия производства работ подрядчиком на территории заказчика с учетом согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. Акт-допуск должен оформляться письменно и подписываться представителями обеих сторон. На один объект, площадку, территорию оформляется один акт-допуск. Не допускается оформлять акты-допуски, характеризующиеся одинаковыми координатами рабочих зон. Акт-допуск выдают на время производства работ на срок, определяемый заказчиком. При необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска составляют новый акт-допуск на следующий срок. Акт-допуск составляют совместно заказчик и подрядчик в двух экземплярах. К акту-допуску прилагают документацию, необходимую для безопасного производства работ. Прилагаемые документы и их форма устанавливаются внутренними распорядительными документами эксплуатирующей организации. Акт-допуск подписывают руководитель подразделения-заказчика или его заместитель и ответственный руководитель подрядной организации. |  |  | V | Прил. № 1 к Правилам по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.16. | Составление и выдача наряда-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства, проведение целевого инструктажа с бригадой, проведение ежедневного допуска. |  | V |  | Прил. № 2 к Правилам по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.17. | Указание в Наряде-допуск на производство работ исполнения согласованных мероприятий по акту-допуску и акту о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу работ. |  |  | V | Прил. № 2 к Правилам по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
2.18. | При производстве работ на одной площадке (объекте, здании, оборудовании) одновременно несколькими организациями генеральный подрядчик обязан разработать и согласовать со всеми организациями, участвующими в работах, график производства совместных и совмещенных работ. График производства совместных и совмещенных работ предусматривает безопасные, в том числе по времени, режимы работ для всех организаций, чьи рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую. При корректировании в процессе выполнения работ график производства совместных и совмещенных работ согласовывается со всеми организациями, участвующими в работах. |  |  | V | п.19, 20 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
3. | Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов)
3.1. | Установка защитных ограждений в местах с постоянным присутствием опасных производственных факторов: 1) места на расстоянии ближе 2 м от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 2) места на расстоянии ближе 2 м от неогражденных (отсутствие защитных ограждений) перепадов по высоте 1,8 м и более либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м. |  | V |  | п.13 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
3.2. | Установка сигнальных ограждений и знаков безопасности в местах с возможным присутствием опасных производственных факторов: 1) участки территории строящегося здания (сооружения); 2) этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; 3) зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 4) места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. |  | V |  | п.13 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
3.3. | Нанесение (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования. Установка на время выполнения работ предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений. |  | V |  | п.17 Примерного перечня мероприятий, утв. приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н
3.4. | Неукоснительное соблюдение положений ППР и наряда-допуска в части применения СИЗ и средств коллективной защиты. Ношение на стройплощадке защитных касок (не каскеток), сигнальных жилетов 2 класса. Запрет находиться на стройплощадке посторонним лицам, не участвующим в производственном процессе. |  | V |  | п.30 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
3.5. | Соблюдение питьевого режима, перерывы во время работы в обогреваемом помещении (зимой), в жару - перенос работ на более комфортное время. Организация уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления и обезвреживания отходов строительного производства. Территория строительной площадки, включая проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и строительными конструкциями. |  | V |  | п.41 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
3.6. | Включение (запуск) и эксплуатация транспортных средств, строительных машин, технологического оборудования и других средств механизации должны производиться работником, за которым они закреплены, имеющим право управления этим средством. Оставлять без надзора транспортные средства, строительные машины, технологическое оборудование и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем запрещается. |  | V |  | п.92 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
3.7. | Средства подмащивания, расположенные в непосредственной близости от проездов транспортных средств, должны быть ограждены отбойными брусами. |  | V |  | п.101 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
3.8. | Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или людей надлежит на время производства работ ограждать или охранять. |  | V |  | п.103 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4. | Дополнительные вопросы проверки Заказчиком соблюдения требований охраны труда
4.1. | при демонтажных работах (при разборке (разрушении) зданий и сооружений при их реконструкции или сносе):
4.1.1. | Разборку (разрушение) строений (демонтаж конструкций) необходимо осуществлять последовательно сверху вниз. Запрещается разборка (разрушение) строений одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали. |  | V |  | п.105 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.1.2. | При разборке (разрушении) строений необходимо предотвратить самопроизвольное обрушение или падение конструкций. Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, следует удалять или закреплять, |  | V |  | п.108 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.2. | при проведении земляных работ:
4.2.1. | С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, строительного мусора. |  | V |  | п.122 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.2.2. | Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м работником, ответственным за обеспечение безопасного производства работ, должны быть проверены состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки. |  | V |  | п.132 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.2.3. | При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам на расстоянии ближе 5 м от радиуса действия экскаватора. |  | V |  | п.139 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.2.4. | При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м. |  | V |  | п.142 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.3. | при устройстве искусственных оснований и проведении буровых работ:
4.3.1. | Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны быть установлены предупреждающие знаки безопасности и сигнальное освещение. |  | V |  | п.157 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.3.2. | Монтаж, демонтаж и перемещение сваебойных и буровых машин при ветре 10 м/с и более или грозе не допускаются. |  | V |  | п.162 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.3.3. | Техническое состояние сваебойных и буровых машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены. |  | V |  | п.163 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.3.4. | В период работы сваебойных или буровых машин работники, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, не допускаются к машинам на расстояние менее высоты стрелы + 5 м. |  | V |  | п.165 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.3.5. | Перед подъемом конструкций сваебойных или буровых машин их элементы должны быть закреплены, а инструмент и незакрепленные предметы удалены. При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении, должны быть прекращены другие работы в радиусе, превышающем длину конструкции на 5 м. |  | V |  | п.164 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.4. | при проведении бетонных работ:
4.4.1. | Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо применять лестницы, переходные мостики и трапы. |  | V |  | п.192 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.4.2. | Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по наружному периметру скользящей и переставной опалубки следует устанавливать "козырьки" шириной не менее ширины лесов. |  | V |  | п.194 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.4.3. | На участках натяжения арматуры в местах прохода людей должны быть установлены защитные ограждения высотой не менее 1,8 м. Устройства для натяжения арматуры должны быть оборудованы сигнализацией, приводимой в действие при включении привода натяжного устройства. |  | V |  | п.196 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.4.4. | Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортировки к месту монтажа. |  | V |  | п.239 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.5. | при проведении монтажных работ:
4.5.1. | На участке (захватке), на котором выполняются монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. |  | V |  | п.222 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.5.2. | Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования должны производиться в зоне, отведенной в соответствии с организационно-технологической документацией, и осуществляться на специальных стеллажах или прокладках высотой не менее 1 м. При расконсервации оборудования не допускается применение материалов со взрывопожароопасными свойствами. |  | V |  | п.228 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.5.3. | В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и закрепленных конструкциях или средствах подмащивания. Запрещается пребывание работников на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения. |  | V |  | п.231 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.5.4. | Для перехода работников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. |  | V |  | п.233 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.5.5. | Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и другим), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода (не менее 0,4 м) при установленных ограждениях, без применения страховочной системы. |  | V |  | п.234 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.5.6. | Монтаж ограждающих панелей должен производиться с применением соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте |  | V |  | п.235 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.5.7. | Не допускается нахождение работников под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. При необходимости нахождения работников под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работников. |  | V |  | п.236 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.5.8. | Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть оборудованы вертикальным стальным страховочным канатом диаметром не менее 6 мм с ловителем для закрепления карабина страховочной привязи или ограждены металлическими дугами с вертикальными связями, а также прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем работников по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте. |  | V |  | п.237 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.5.9. | Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. |  | V |  | п.239 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.5.10. | Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами, обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. |  | V |  | п.240 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.5.11. | Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу. |  | V |  | п.245 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.6. | при выполнении каменных работ:
4.6.1. | При кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий запрещается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ, или при ветре скоростью более 15 м/с. |  | V |  | п.258 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.6.2. | В период естественного оттаивания и твердения бетона в каменных конструкциях, выполненных способом замораживания, следует установить постоянное наблюдение за ним. Пребывание в здании или сооружении работников, не участвующих в мероприятиях по обеспечению устойчивости указанных конструкций, не допускается. |  | V |  | п.268 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.6.3. | Обрабатывать естественные камни в пределах территории строительной площадки необходимо в специально выделенных местах, в которых не допускается нахождение работников, не участвующих в данной работе. Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга, должны быть разделены защитными экранами. |  | V |  | п.261 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.7. | Требования охраны труда, предъявляемые к транспортированию (перемещению) и хранению строительных конструкций, материалов, заготовок и отходов строительного производства
4.7.1. | При работе автопогрузчика и электропогрузчика запрещается: 1) захватывать груз вилами с разгона путем врезания; 2) поднимать раму с грузом на вилах при наклоне на себя; 3) поднимать, опускать и изменять угол наклона груза при передвижении; 4) захватывать лежащий на поддонах груз при наклоне вил на себя; 5) пытаться поднимать примерзший груз, груз неизвестной массы, груз, не предназначенный для перемещения автопогрузчика и электропогрузчиком (листовой металл, вентиляционные короба и другой груз). Скорость движения автопогрузчика в затрудненных местах и при движении задним ходом должна составлять не более 3 км/ч. При появлении (нахождении) людей на пути движения погрузчика в радиусе 5 метров водитель погрузчика должен подать предупредительный сигнал, а в случае если они не покидают маршрут движения, остановить погрузчик и не возобновлять движение до устранения опасности наезда. |  | V |  | п.439 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.7.2. | Укладывать грузы на вилочные захваты автопогрузчика и электропогрузчика следует так, чтобы исключалась возможность падения груза во время захвата груза, его подъема, транспортирования и выгрузки. |  | V |  | п.440 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
4.7.3. | При работе автопогрузчика и электропогрузчика со стрелой необходимо сначала приподнять груз, а затем производить его транспортирование. Запрещается сталкивать груз со штабеля и подтаскивать его. |  | V |  | п.441 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
5. | Координация действий Заказчика и подрядчика. Надзор заказчика за соблюдением требований охраны труда на подконтрольной ему территории
5.1. | Организовать периодический совместный обход территории предприятия, производственных помещений, участков и площадок |  |  | V | п. 10 Примерного перечня мероприятий, утв. приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н
5.2. | Организовать непрерывную связь и координацию с подрядными организациями на территории предприятия до начала, во время и после окончания рабо |  |  | V | п. 7 Примерного перечня мероприятий, утв. приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н
| При обнаружении нарушений со стороны подрядной организации, Заказчик должен сделать запись в раздел IV Общего журнала работ. | V |  |  | п.8.3 Приказа Ростехнадзора от 12 января 2007 г. N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".
5.3. | Контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качество предоставленных Подрядчиком материалов Запрашивать у Подрядчика перечень документов, предоставляемых перед допуском к работе, предусмотренный Правилами организации подрядных работ Вносить в договор подряда обязательство Подрядчика выполнить работы лично Расторгнуть договор подряда в случае неоднократных и грубых нарушений требований охраны труда со стороны Подрядчика | V |  |  | 715 ст. ГК РФ, ст.54 ГрК РФ

## график совмещенных работ
Наименование объекта, на котором предстоит проведение совместных и совмещенных работ
Дата | Наименование организации, производящей работы | Место производства работ (оси, ряды, отметки) | Наименование работ | Время производства работ |  | Производитель (подрядчик), фамилия имя отчество (при наличии), подпись | Указания руководителя работ, фамилия имя отчество (при наличии), подпись
|  |  |  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8